附件2：

海洋标准制修订工作流程图

进 度

主 要 工 作 内 容

负 责 机 构

时 间 要 求

收到任务通知

10个工作日内

Y

Y

海洋标委会或分技术委员会秘书处

收到任务通知

15个工作日内

一

联系负责起草单位，指导、督促标准制修订工作

组织起草

成立标准起草工作组，制定工作方案，分别报送主管部门和海洋标委会（或分技术委员会）

起草

阶段

将标准征求意见稿、编制说明、试验验证报告和拟征求意见单位名单正式报送海洋标委会或分技术委员会秘书处

负责起草单位

收到任务通知

12个月内

草案编制

审查标准征求意见材料，将审查意见通知负责起草单位

收到材料

10个工作日内

海洋标委会或分技术委员会秘书处

Y

需要修改

负责起草单位

修改

N

征

阶求

段意

见

二

负责起草单位。涉及部门职能的重要标准，国家海洋局组织征求意见

征求意见期

30日

将标准征求意见材料和“征求意见函”，送有关单位征求意见，同时通过海洋标委会网络平台向社会征求意见

提出标准送审稿、“编制说明”、“意见汇总处理表”和“标准送审稿审查申请表”，送海洋标委会或分技术委员会秘书处

征求意见期满后

60日内

负责起草单位

三

收到材料

15个工作日内

海洋标委会或分技术委员会秘书处

提交

秘

书

处审查

确定能否提交技术审查，通知负责起草单位

重新征

求意见

Y

需重新征求意见

修改

需要修改

标

准

审

查

阶

段

负责起草单位

N

N

标准送审稿技术审查

会审

函审

海洋标委会或分技术委员会组织。涉及部门职能的重要标准,国家海洋局组织审查,邀请部门代表参加

发函审通知及相关材料

会审前15日

发会议通知

及相关材料

函审前

30日

技术委员会审 查

进行函审

负责起草单位

填写函审结论、“标准送审稿函审结论表”和意见汇总处理表

进行会审

需重新审查

Y

N

修改

四

形成报批稿，经有关业务职能部门审定后，将材料提交海洋标委会或分技术委员会秘书处

审查后

30日内

负责起草单位

标准报批

整理

报批阶段

海洋标委会或分

技术委员会秘书处

收到材料

10个工作日内

审查标准报批材料，提出审查意见

负责起草单位

Y

需要修改

N

海洋标委

会秘书处

分技术委员会秘书长对审查的标准报批材料签署意见,报海洋标委会秘书处汇总审核签署意见,给出标准文献分类号

收到材料

10个工作日内

国家海洋局审核，批准行业标准

注：国家海洋局三个分局负责起草的标准，各阶段材料应由海区标准计量中心审定后，报送海洋标委会或分委会秘书处。